Project Schedule Management Plan Template

This Project Schedule Management Template is free for you to copy and use on your project

and within your organization. We hope that you find this template useful and

welcome your comments. Public distribution of this document is only permitted

from the Project Management Docs official website at:

www.ProjectManagementDocs.com

Schedule Management Plan

<Project Name>

Company Name

Street Address

City, State Zip Code

Date

Table of Contents

Introduction	2

Schedule Management Approach	2

Schedule Control	3

Schedule Changes and Thresholds	3

Scope Change	4

Introduction

Schedule Management Plan ini disusun sebagai pedoman dalam perencanaan, pengendalian, dan pengawasan jadwal proyek FashMe: Fashion of Me. Dokumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas proyek berjalan secara terstruktur, terkoordinasi, dan selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Jadwal proyek berfungsi sebagai peta jalan pelaksanaan proyek yang memberikan gambaran status proyek kepada tim, dosen pengampu selaku sponsor proyek, serta pihak terkait lainnya. Melalui Schedule Management Plan ini, tim proyek menetapkan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan jadwal, mekanisme pemantauan progres, serta prosedur pengelolaan perubahan jadwal setelah baseline disetujui.

Selain itu, dokumen ini juga mencakup proses identifikasi, analisis, dokumentasi, prioritisasi, persetujuan atau penolakan, serta publikasi terhadap setiap perubahan yang berkaitan dengan jadwal proyek, sehingga risiko keterlambatan dapat diminimalkan.

Schedule Management Approach

Pengembangan jadwal proyek FashMe dilakukan berdasarkan deliverables yang telah didefinisikan dalam Work Breakdown Structure (WBS). Penyusunan jadwal mencakup proses pendefinisian aktivitas, penentuan urutan aktivitas, estimasi durasi, serta alokasi sumber daya untuk setiap work package.

Jadwal proyek akan disusun menggunakan tools manajemen proyek seperti Microsoft Project atau alternatif pendukung seperti Gantt Chart berbasis spreadsheet, yang disesuaikan dengan kebutuhan akademik. Setiap aktivitas proyek diturunkan dari deliverables utama, kemudian diurutkan berdasarkan dependensi logis antar aktivitas.

Setelah jadwal awal disusun, jadwal tersebut akan direview bersama seluruh anggota tim proyek untuk memastikan kesesuaian durasi, beban kerja, dan pembagian tugas. Apabila telah disepakati, jadwal akan diajukan kepada dosen pengampu selaku project sponsor untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui, jadwal akan dijadikan sebagai baseline schedule.

Milestone utama proyek FashMe meliputi:

- Penyusunan dan persetujuan scope statement dan WBS

- Penetapan baseline project schedule

- Persetujuan konsep dan model bisnis aplikasi

- Project kick-off

- Penetapan roles and responsibilities tim

- Persetujuan kebutuhan sistem (requirements definition)

- Penyelesaian desain AI Body & Face Analysis

- Penyelesaian desain Avatar 3D dan Virtual Try-On

- Implementasi MVP aplikasi

- Penyelesaian laporan akhir dan presentasi

- Penerimaan deliverables akhir proyek

Roles and Responsibilities:

Project Manager (Nur Nisrina Salsabilla) bertanggung jawab dalam memfasilitasi penyusunan Work Breakdown Structure (WBS), pendefinisian aktivitas, penentuan urutan pekerjaan, estimasi durasi, serta alokasi sumber daya proyek. Project Manager juga menyusun jadwal proyek, melakukan validasi jadwal bersama seluruh anggota tim, serta mengajukan persetujuan jadwal kepada Project Sponsor sebelum jadwal ditetapkan sebagai baseline.

Project Team bertanggung jawab dalam memberikan estimasi durasi aktivitas, melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, serta melaporkan progres pekerjaan secara berkala kepada Project Manager.

Project Sponsor (Individu Eksternal) berperan sebagai pihak yang memberikan persetujuan terhadap jadwal proyek, memberikan masukan strategis terhadap pengembangan aplikasi FashMe, serta menyetujui baseline schedule yang diajukan oleh Project Manager.

Schedule Control

Pengendalian jadwal proyek dilakukan untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai dengan baseline schedule yang telah disepakati. Review dan pembaruan jadwal dilakukan secara dua mingguan (bi-weekly) berdasarkan laporan progres dari masing-masing anggota tim.

Setiap pembaruan jadwal mencakup informasi mengenai actual start, actual finish, serta persentase penyelesaian setiap aktivitas. Hasil review digunakan untuk mengidentifikasi potensi keterlambatan dan menentukan langkah mitigasi yang diperlukan.

Project Manager bertanggung jawab dalam memimpin kegiatan review jadwal, menganalisis variansi jadwal, mengajukan permintaan perubahan jadwal jika diperlukan, serta melaporkan status jadwal proyek sesuai dengan rencana komunikasi proyek.

Project Team bertanggung jawab dalam melaporkan progres aktual, menginformasikan potensi hambatan, serta berpartisipasi aktif dalam penyelesaian permasalahan terkait jadwal.

Project Sponsor bertanggung jawab dalam memantau status jadwal proyek dan memberikan persetujuan terhadap setiap permintaan perubahan jadwal yang diajukan.

Schedule Changes and Thresholds

Dalam pelaksanaan proyek, batasan perubahan jadwal ditetapkan untuk menjaga agar proyek tetap berada dalam parameter yang telah disepakati. Threshold perubahan jadwal ditetapkan sebesar 10% dari durasi aktivitas atau durasi keseluruhan proyek.

Apabila terdapat potensi perubahan jadwal, Project Manager dan Project Team akan melakukan evaluasi terhadap dampak perubahan tersebut, termasuk aktivitas yang terdampak, besarnya variansi, serta alternatif penyelesaian yang memungkinkan.

Permintaan perubahan jadwal wajib diajukan kepada Project Sponsor apabila:

- Terjadi perubahan durasi suatu aktivitas sebesar ±10% atau lebih.

- Terjadi perubahan durasi total proyek sebesar ±10% atau lebih.

Perubahan jadwal yang berada di bawah threshold dapat disetujui langsung oleh Project Manager. Setelah perubahan disetujui, Project Manager bertanggung jawab untuk memperbarui jadwal proyek dan mengkomunikasikan dampaknya kepada seluruh pihak terkait serta mengarsipkan dokumen perubahan.

Scope Change

Perubahan ruang lingkup proyek yang telah disetujui oleh Project Sponsor berpotensi mempengaruhi jadwal proyek. Setiap scope change akan dievaluasi untuk menilai dampaknya terhadap aktivitas, durasi, dan sumber daya proyek.

Apabila perubahan ruang lingkup berdampak signifikan terhadap jadwal yang sedang berjalan, Project Manager dapat mengajukan permintaan untuk melakukan re-baselining jadwal proyek. Re-baselining hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan resmi dari Project Sponsor.

Sponsor Acceptance

Approved by the Project Sponsor:

Date:

<Project Sponsor>

<Project Sponsor Title>

This free Project Schedule Management Plan Template is brought to you by www.ProjectManagementDocs.com